## Tiến trình chính
Ngày 1
STT | Tên công việc | Mô tả công việc | Thành viên tham gia | Mức độ ưu tiên xử lý
1 | Tạo tác vụ trên trello | Thêm các bảng, hoạt động cần làm trên trello | Hữu Đang | Cao
2 | Giới thiệu dự án | Liệt kê các chức năng của hệ thống | Khánh Đan | Vừa phải
2 | Phát thảo cơ bản về hệ thống | Liệt kê các chức năng của hệ thống | Tất cả | Khẩn cấp
3 | Xây dựng CSDL ở mức độ cơ bản | Liệt kê các bảng ghi, trường trong CSDL | Khánh Đan | Nhẹ
4 | Đặt tả yêu cầu hệ thống | Viết các chức năng Đối tượng xử dụng của từng chức năng Các dữ liệu của từng chức năng | Quốc Vinh Hữu Đang Đoàn Sỹ Bích Vi | Cao
5 | Vẽ sơ đồ ERD | vẽ sơ đồ ERD theo 2 cấp độ + level 1: hiển thị mối quan hệ các thực thể + level 2: phát thảo chi tiết hơn để xây dựng CSDL | Bích Vi | Khẩn cấp
6 | Vẽ sơ đồ use-case | vẽ sơ đồ use-case trên các phần mềm chuyên dùng | Khánh Đan | Khẩn cấp
7 | Xây dựng bài báo cáo powerpoint | Tạo bài báo cáo cho ngày 1 | Khánh Đan | Cao
8 | Sơ đồ triển khai hệ thống | Viết bản mô tả cụ thể hơn vèe hệ thống ứng dụng | Khánh Đan | Vừa phải
9 | Cập nhật các tác vụ trên trello | Cập nhật các tác vụ đax hoàn tất và thêm các tác vụ mới | Hữu Đang | Cao
10 | Training dùng mã nguồn mở | Tải git và tạo các tài khoản github: + tạo repo + tạo nhánh + commit code + push code | Hữu Đang | Cao

## Chỉnh sửa
Ngày 1
STT | Tên công việc | Mô tả công việc | Thành viên tham gia | Mức độ ưu tiên xử lý
1 | Xây dựng sơ đồ phân rã | Viết báo cáo chi tiết về sơ đồ phân rã: + Các đối tượng, các chức năng + Các quyền, các khái niệm rõ ràng | Tất cả | Khẩn cấp
2 | Liệt kê các thực thể | Liệt kê một danh sách gồm các thực thể | Khánh Đan | Cao
2 | Vẽ lại sơ đồ thực thể ERD | Chỉnh sửa chính sơ đô thực thể cho phù hợp | Tất cả | Vừa phải