## Tiến trình chính
Ngày 3
STT | Tên công việc | Mô tả công việc | Thành viên tham gia | Mức độ ưu tiên xử lý
1 | Tạo tác vụ trên trello | Thêm các bảng, hoạt động cần làm trên trello | Hữu Đang | Cao
2 | Thiết kế trang sản phẩm và giỏ hàng | Thiết kế trang sản phẩm và giỏ hàng trên Netbeans IDE gồm nút mua hàng, ảnh sản phẩm, tên, số lượng, nút thanh toán | Hiệp Sỹ Hữu Đang | Vừa phải
3 | Thiết kế lại database | Thiết kế lại các bảng, trường trong database, bổ sung những trường cần thiết | Quốc Vinh Khánh Đan | Vừa phải
4 | Xây dựng giao diện trên Netbeans IDE | Xây dựng các Frame, package UI trong Netbeans IDE | Hữu Đang | Nhẹ
5 | Đẩy code lên dự án github của nhóm | Thành viên hoàn thành giao diện sẽ đẩy code lên repo của nhóm trên github.com | Hữu Đang | Nhẹ
6 | Báo cáo tiến độ ngày 2 | Các thành viên báo cáo tiến độ cho nhóm trưởng | Tất cả | Cao
7 | Cập nhật tiến độ của nhóm | Nhóm trưởng cập nhật tiến độ làm việc của nhóm vào file MS Excel | Hữu Đang | Cao
8 | Cập nhật tiến độ trên Trello | Các thành viên cập nhật tiến độ làm việc của nhóm trên Trello | Tất cả | Cao